TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ CEP

PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH

Mini Customer Management System

Vị trí: Chuyên viên Phát triển Phần mềm (.NET/Blazor Developer)

| Ứng viên | ........................................................ |
| --- | --- |
| Công nghệ đề xuất | ASP.NET Core Web API (.NET 8), Blazor WebAssembly, MudBlazor |
| Database | SQL Server + Entity Framework Core (Code First) |
| Thời gian thực hiện | 15/09/2026 - 17h00 ngày 18/09/2026 |

I. TỔNG QUAN PHƯƠNG ÁN

Mục tiêu của hệ thống là xây dựng một ứng dụng web quản lý khách hàng cơ bản, có khả năng thực hiện đầy đủ CRUD, tìm kiếm/lọc và kiểm tra dữ liệu đầu vào. Hệ thống được tách thành Frontend và Backend REST API để dễ bảo trì, kiểm thử và mở rộng.

Kiến trúc đề xuất: Blazor WebAssembly + MudBlazor ở Frontend; ASP.NET Core Web API ở Backend; Entity Framework Core theo hướng Code First để ánh xạ Entity sang SQL Server. JWT được triển khai ở mức cơ bản cho tài khoản admin để bảo vệ các API thao tác dữ liệu.

Blazor WebAssembly  →  ASP.NET Core REST API  →  EF Core  →  SQL Server

II. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ GIAO DIỆN (UI)

1. Danh sách chức năng

| Mã | Chức năng | Mô tả | Phạm vi |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Đăng nhập quản trị | Nhập tài khoản/mật khẩu admin; nhận JWT; từ chối truy cập khi chưa xác thực. | Bonus |
| F02 | Xem danh sách khách hàng | Hiển thị các trường chính, trạng thái và thao tác; hỗ trợ phân trang/sắp xếp. | Bắt buộc |
| F03 | Tìm kiếm khách hàng | Tìm theo Họ và tên hoặc Số điện thoại. | Bắt buộc |
| F04 | Lọc theo trạng thái | Lọc khách hàng đang hoạt động/không hoạt động. | Mở rộng hợp lý |
| F05 | Xem chi tiết khách hàng | Xem đầy đủ thông tin một khách hàng. | Mở rộng hợp lý |
| F06 | Thêm khách hàng | Tạo mới khách hàng với validation dữ liệu. | Bắt buộc |
| F07 | Cập nhật khách hàng | Chỉnh sửa thông tin hiện có với validation. | Bắt buộc |
| F08 | Xóa khách hàng | Xóa sau khi người dùng xác nhận thao tác. | Bắt buộc |
| F09 | Đăng xuất | Xóa token/phiên xác thực và quay lại trang đăng nhập. | Bonus |
| F10 | Ghi nhật ký thao tác | Ghi nhận CREATE/UPDATE/DELETE phục vụ truy vết thay đổi dữ liệu. | Bonus |

Tổng số chức năng dự kiến: 10 chức năng, trong đó 5 chức năng cốt lõi theo đề, các chức năng còn lại hỗ trợ trải nghiệm và điểm cộng. Nếu thời gian bị giới hạn, ưu tiên hoàn thành toàn bộ phần bắt buộc trước rồi mới thực hiện bonus.

2. Số lượng màn hình giao diện

| Mã | Màn hình | Nội dung chính | Loại |
| --- | --- | --- | --- |
| UI01 | Đăng nhập | Username, Password, nút Đăng nhập, thông báo lỗi. | Bonus JWT |
| UI02 | Danh sách khách hàng | DataGrid, ô tìm kiếm, lọc trạng thái, phân trang, nút Thêm/Sửa/Xóa/Xem. | Chính |
| UI03 | Thêm khách hàng | Form nhập Mã KH, Họ tên, Email, SĐT, Ngày sinh, Trạng thái; validation. | Chính |
| UI04 | Cập nhật khách hàng | Form giống UI03 và nạp dữ liệu hiện tại. | Chính |
| UI05 | Chi tiết khách hàng | Hiển thị dữ liệu chỉ đọc, có nút quay lại/chỉnh sửa. | Mở rộng |
| UI06 | Hộp thoại xác nhận xóa | Dialog xác nhận trước khi xóa dữ liệu. | Thành phần UI |

Tổng số giao diện dự kiến: 5 màn hình chính + 1 hộp thoại xác nhận. Với mini project, trang Thêm và Cập nhật có thể dùng chung một component form để giảm lặp code nhưng vẫn được xem là hai luồng nghiệp vụ riêng.

III. THIẾT KẾ DATABASE

Database được thiết kế theo EF Core Code First. Các Entity C# là nguồn định nghĩa chính; Migration được dùng để tạo/cập nhật schema SQL Server. Không cần viết thủ công câu lệnh CREATE TABLE khi triển khai bình thường.

1. Danh sách bảng

Phương án đầy đủ gồm 3 bảng: Customers là bảng bắt buộc; Users và AuditLogs phục vụ phần bonus JWT và truy vết thao tác. Nếu chỉ triển khai phạm vi tối thiểu, hệ thống có thể chạy với duy nhất bảng Customers.

1.1. Bảng Customers

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | int | PK, Identity | Khóa chính |
| CustomerCode | nvarchar(20) | NOT NULL, UNIQUE | Mã khách hàng |
| FullName | nvarchar(150) | NOT NULL | Họ và tên |
| Email | nvarchar(150) | NULL | Email; kiểm tra đúng định dạng ở tầng ứng dụng |
| PhoneNumber | nvarchar(20) | NOT NULL | Số điện thoại |
| DateOfBirth | date | NULL | Ngày sinh |
| IsActive | bit | NOT NULL, default 1 | Trạng thái hoạt động |
| CreatedAt | datetime2 | NOT NULL | Thời điểm tạo |
| UpdatedAt | datetime2 | NULL | Thời điểm cập nhật gần nhất |

1.2. Bảng Users (Bonus JWT)

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | int | PK, Identity | Khóa chính |
| Username | nvarchar(50) | NOT NULL, UNIQUE | Tên đăng nhập |
| PasswordHash | nvarchar(255) | NOT NULL | Mật khẩu đã băm, không lưu plain text |
| Role | nvarchar(30) | NOT NULL | Ví dụ: Admin |
| IsActive | bit | NOT NULL, default 1 | Trạng thái tài khoản |
| CreatedAt | datetime2 | NOT NULL | Thời điểm tạo |

1.3. Bảng AuditLogs (Bonus)

| Trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | bigint | PK, Identity | Khóa chính |
| UserId | int | NULL/FK Users | Người thực hiện |
| Action | nvarchar(20) | NOT NULL | CREATE / UPDATE / DELETE |
| EntityName | nvarchar(50) | NOT NULL | Ví dụ: Customer |
| EntityId | nvarchar(50) | NOT NULL | Id bản ghi bị tác động |
| OldValues | nvarchar(max) | NULL | Dữ liệu trước khi sửa/xóa (JSON) |
| NewValues | nvarchar(max) | NULL | Dữ liệu sau khi tạo/sửa (JSON) |
| CreatedAt | datetime2 | NOT NULL | Thời điểm thao tác |

2. Index, Stored Procedure và Trigger

Index/Unique: tạo unique index cho CustomerCode và Username; cân nhắc index cho PhoneNumber và FullName để hỗ trợ tìm kiếm khi dữ liệu tăng.

Stored Procedure: không sử dụng trong phạm vi mini project. CRUD và tìm kiếm được thực hiện bằng EF Core + LINQ để bám sát yêu cầu Code First, giảm độ phức tạp và dễ bảo trì.

Trigger: không sử dụng. Audit Log được ghi ở tầng Service/Application hoặc thông qua EF Core interceptor để logic nghiệp vụ dễ kiểm thử và không bị ẩn trong database.

Hướng mở rộng: Stored Procedure có thể được xem xét cho báo cáo/query phức tạp; Trigger có thể dùng cho audit ở cấp database nếu có yêu cầu bắt buộc từ hệ thống vận hành.

IV. ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN THỰC HIỆN (ESTIMATION)

Ước lượng dưới đây tính theo giờ làm việc tập trung. Thứ tự ưu tiên là hoàn thành chức năng cốt lõi, sau đó kiểm thử và cuối cùng mới bổ sung bonus. Tổng kế hoạch khoảng 24 giờ, phù hợp với thời gian 03 ngày nếu chia thành các phiên làm việc rõ ràng.

| STT | Hạng mục | Giờ | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích yêu cầu, xác định scope, luồng nghiệp vụ | 1.0 | Core |
| 2 | Thiết kế DB, Entity, quan hệ, index | 1.0 | Core |
| 3 | Khởi tạo Solution/Projects, cấu hình EF Core, connection string | 1.0 | Core |
| 4 | Tạo Entity/DbContext/Migration/Seed dữ liệu mẫu | 1.5 | Core |
| 5 | Thiết kế DTO, mapping, validation model | 1.0 | Core |
| 6 | Code API GET danh sách + chi tiết | 1.0 | Core |
| 7 | Code API POST thêm khách hàng | 1.0 | Core |
| 8 | Code API PUT cập nhật khách hàng | 1.0 | Core |
| 9 | Code API DELETE khách hàng | 0.5 | Core |
| 10 | Code tìm kiếm/lọc/phân trang | 1.0 | Core |
| 11 | Khởi tạo Blazor WebAssembly + MudBlazor + layout/navigation | 1.0 | Core |
| 12 | UI danh sách khách hàng/DataGrid | 2.0 | Core |
| 13 | UI tìm kiếm, lọc, phân trang | 1.0 | Core |
| 14 | UI form thêm khách hàng + validation | 1.5 | Core |
| 15 | UI form cập nhật + xem chi tiết | 1.5 | Core |
| 16 | Dialog xác nhận xóa + xử lý thông báo | 0.5 | Core |
| 17 | JWT login backend + authorization API | 1.5 | Bonus |
| 18 | UI đăng nhập + lưu token + đăng xuất | 1.0 | Bonus |
| 19 | Audit Log cơ bản cho Create/Update/Delete | 0.5 | Bonus |
| 20 | Kiểm thử API bằng Swagger/Postman, sửa lỗi | 1.0 | QA |
| 21 | Kiểm thử UI end-to-end, responsive, validation | 1.0 | QA |
| 22 | README, hướng dẫn migration/run, seed admin | 1.0 | Delivery |
| 23 | Git cleanup/commit history, chuẩn bị demo/video/Postman export | 0.5 | Delivery |
|  | TỔNG ƯỚC LƯỢNG | 24.0 | giờ |

V. KẾ HOẠCH THEO NGÀY VÀ THỨ TỰ ƯU TIÊN

| Ngày | Công việc trọng tâm | Thời lượng | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 | Phân tích, DB, khởi tạo solution, EF Core, API CRUD + search cơ bản | ~8 giờ | Đạt backend chạy được và có dữ liệu |
| Ngày 2 | Blazor + MudBlazor, danh sách, tìm kiếm/lọc, form thêm/sửa/xóa | ~8 giờ | Hoàn thành toàn bộ chức năng bắt buộc |
| Ngày 3 | JWT, Audit Log, kiểm thử, README, Git, Postman, quay video demo | ~8 giờ | Hoàn thiện bonus và đóng gói nộp bài |

VI. RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ

| Rủi ro | Phương án xử lý |
| --- | --- |
| Trễ tiến độ do bonus | Ưu tiên CRUD + search + validation + UI trước; JWT/Audit làm sau. |
| Lỗi migration/connection SQL Server | Giữ migration đơn giản, seed ít dữ liệu; kiểm tra connection string ngay từ đầu. |
| Frontend gọi API lỗi CORS/JWT | Cấu hình CORS và authentication sớm, kiểm thử bằng Swagger/Postman trước khi nối UI. |
| UI mất thời gian tinh chỉnh | Dùng MudBlazor component có sẵn, tránh tự viết CSS quá nhiều. |
| Lỗi khi demo trên máy khác | README đầy đủ, seed admin, migration rõ ràng, cấu hình qua appsettings. |